**潮州市饶平县新塘镇申报广东省**

**教育强镇复评验收**

**实**

**施**

**方**

**案**

**饶平县新塘镇人民政府**

**2017年9月26日**

饶平县新塘镇申报广东省教育

强镇复评验收实施方案

2014年，我镇顺利通过了广东省教育强镇的督导验收。根据有关工作安排，下一步我镇将接受复评。对照《广东省教育强镇（乡、街道）督导验收方案》，参照教育强镇督导验收的做法，本着求真务实的精神，现就迎接广东省教育强镇复评工作制定如下方案：

**一、指导思想**

坚持以十八大、十八届历次全会精神、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以广东省教育强镇复评活动为契机，以《广东省教育强镇（乡、街道）督导验收方案》为依据，以办人民满意教育为宗旨，以深化教育改革为动力，以促进学校内涵提升为导向，以建设义务教育阶段规范化学校、创建现代教育技术实验学校为契机，以提高基础教育水平为重点，以促进教育均衡发展和加强师资队伍建设为中心，按照2014年广东省教育强镇（街）督导验收专家组提出的反馈意见和整改建议，进一步总结经验，改进薄弱环节，明确努力方向，积极自查整改，认真做好各项准备工作，确保我镇顺利通过省教育强镇的复评验收。

**二、工作目标**

通过教育强镇复评，充分展示我镇近几年来重视教育、支持教育、优先发展教育的成果，力争在强镇复评督导验收指标体系共2个一级指标（即政府责任、教育管理与素质教育）、5个二级指标（即规划与机制、改善办学条件、师资队伍建设、规范办学行为与素质教育、办学成效）和28个三级指标（涵盖2个一级指标和5个二级指标的细化指标）都达标，促进我镇教育优质、均衡发展，进一步优化全民教育、终身教育体系，加速我镇教育现代化进程，顺利通过教育强镇的复评验收。

**三、工作要求**

**（一）健全机构，加强领导。**成立教育强镇复评工作领导小组，成员为：

组 长：刘敬光

副组长：邱武昌、吴炳松

成 员：林扬裕、黄剑毅、林才喜、林瑞婉、何 茗

领导小组下设办公室，由吴炳松兼任办公室主任，地点设在党政办公室，具体负责“强镇”复评日常事务。办公室成员有黄盖埠、陆淳亮、李泽娜、黄晓璇、黄少文、曾桂炯

各村委会、有关部门、中小学校、幼儿园要成立相应的工作机构，制订相应工作方案和措施，切实加强对复评工作的领导。

**（二）提高认识，落实到位。**把教育强镇复评工作列入我镇工作重要议事日程，将教育强镇复评纳入经济发展和社会发展的总体规划，按照突出重点、抓住关键、统一规划、全面推进的原则，有计划、有步骤地组织教育强镇复评的实施工作。广大党员干部群众要进一步提高对教育强镇复评工作的认识，确保教育强镇复评的各项目标和任务落到实处。

**（三）加强宣传，营造氛围。**要广泛深入持久地做好宣传引导工作，使广大群众深刻认识到创建省教育强镇工作是一项功在当代、利在千秋的德政工程、民心工程，形成上下齐心，人人参与，共创共建的良好氛围，使“强镇”复评工作成为全镇每个单位、每位公民的自觉行动。

**（四）加大投入，扎实推进。**各村（居）、各部门、各学校要发挥主体作用，动员广大干部、教职工迅速行动起来，增强迎接教育强镇复评的信心和决心，多渠道筹集资金，加大对教育事业的投入，确保教育强镇复评工作的顺利推进。

**（五）通力协作，密切配合。**全镇上下要统一认识，把“强镇”复评工作当做本年度的一项中心任务，围绕创建大局，服从统一调度，密切配合，齐抓共管，加强人力、物力和精力的集中投入，开展创建统一行动，做到常规工作与“强镇”复评工作工作两不误、两促进，确保“强镇”复评工作顺利开展。

**四、主要工作任务**

（一）扎实推进规范化学校和教育现代化学校建设，促进全镇学校办学条件的均衡。继续加大投入，完善教育设施。

（二）创新培养途径与方法，积极建设高素质教师团队。不断加大教师干部教育培训力度，建立健全优秀教育人才的激励和培养机制。加强以校本培训为主要途径的全员培训，形成一支高素质的教育团队，进一步提升教师队伍的整体素质。

（三）狠抓教育教学管理，努力提高质量。积极推进素质教育，深化基础教育课程改革，促进教师专业发展，进一步提高我镇教育教学质量。

（四）加强校园文化建设，丰富校园文化内涵。要结合各校的实际和地方特色，充分发掘历史文化底蕴，创建特色文化。

**五、工作步骤**

（一）宣传发动阶段（2017年9月）

1.召开动员大会，明确任务分工。2017年7月初召开新塘镇迎接省教育强镇复评动员大会。拟订具体实施方案，成立教育强镇复评领导小组和工作小组，形成统一指挥、分工负责、各司其职、协同作战的工作机制，并将工作责任和工作任务落实到个人。

2.加大宣传力度，营造良好氛围。迎接广东省教育强镇复评工作领导小组及时宣传报道各单位、各部门落实教育强镇复评工作情况，报道迎评先进典型的经验及做法，形成强有力的舆论声势。

（二）实施推进阶段（2017年10月至11月）

1.借鉴和学习有关乡镇迎接教育强镇复评的经验和做法，结合本镇实际创造性地开展迎接教育强镇复评工作。

2.对照教育强镇验收组提出的问题，制定整改实施方案，认真落实各项整改工作，使各项工作有序进行。

3.认真做好教育强镇复评印证材料的清点、整理、补缺工作。

4.写好教育强镇复评自评报告。

5.向省人民政府督导室提出“教育强镇”复评申请。（10月底）

（三）迎接复评阶段（2017年12月）。

1.再次召开动员大会，布置落实迎评工作，同时认真组织自查，发现问题及时纠正，做好补缺补漏工作。

2.全面完成教育强镇复评的各项迎检准备工作。

饶平县新塘镇人民政府

2017年9月26日