潮州市饶平县东山镇申报广东省

教育强镇复评督导验收

实

施

方

案

潮州市饶平县东山镇人民政府

二〇一七年十一月二十五日

东山镇教育强镇复评工作实施方案

为迎接省教育强镇复评工作，确保复评工作顺利过关，全面提升我镇的教育综合实力和整体水平，结合我镇实际，特制订本工作实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，以办人民满意的教育为目的，以建设教育现代化为主线，以深化教育改革为动力，以提高基础教育水平为重点，全面提高我镇教育的综合实力，按照广东省教育强镇（街）督导验收专家组提出的反馈意见和整改建议，进一步总结经验，改进薄弱环节，明确努力方向，积极自查整改，认真做好各项准备工作，确保我镇顺利通过省教育强镇的复评验收。

二、工作目标

大力实施“科教兴镇”战略，切实加大对教育强镇成果巩固和提升的投入力度，进一步优化学校软、硬件配套功能，充实中小学、幼儿园现代化教育教学设施设备，优化学校资源整合和教师队伍人员配置，全面提高教育教学水平，巩固“创强”成果，加快教育现代化进程，顺利通过教育强镇的复评验收。

三、工作要求

(一)加强领导，健全机构。各村委、各部门要站在贯彻落实科学发展观的高度，深刻认识教育强镇复评工作是一项民心工程和德政工程，切实把教育强镇复评工作摆上重要议事日程。为加强对教育强镇复评工作的领导，镇成立教育强镇复评工作领导小组及其办公室。办公室负责全镇教育强镇复评的日常工作，全面统筹协调各有关职能部门的工作，督促解决教育强镇复评工作中遇到的困难和问题。

（二）广泛宣传，营造氛围。教育强镇复评工作是推动我镇教育事业跨越式进步的一项民心工程，各级要紧抓契机，构建平台，让政府、社会、学校、家庭共同关注，营造深厚的重教氛围，让“强镇复评、人人有责”的思想深入民心，形成“干部以通过教育强镇复评为已任，教师以通过教育强镇复评为目标，群众以通过教育强镇复评为光荣”的良好氛围，掀起巩固教育强镇的热潮，使大家都为教育强镇复评工作多作贡献。

（三）明确职责，齐抓共管。

1、教育强镇复评工作在镇教育强镇复评工作领导小组的领导下进行，主要负责教育强镇复评工作的决策、指挥和统筹，定期听取工作汇报，督促解决有关问题。全面总结近三年我镇教育事业的发展情况，认真做好自评工作，抓好薄弱环节的整改；做好各项资料的收集、整理和归档工作；协调、指导各单位、部门开展教育强镇复评各项工作等。

2、学校要着重做好以下八方面工作：（1）抓好校园环境建设。（2）加强学校管理，确保教学质量。（3）协助镇、村搞好辖区内教育工作。（4）抓好学校安全教育工作。（5）印刷学校简介彩页及教师论文（教学设计）集、学生作品集等，展示素质教育成果。（6）搞好学校档案资料。要求档案内容齐全，质量高，符合规范化和科学化管理要求。（7）积极配合镇强镇复评办公室收集、整理相关资料。（8）加强校风建设，确保师生以最佳的精神面貌迎接评估。

3、各村、单位、部门要各司其职，高度重视，切实把教育强镇复评作为当前的一项中心工作来抓，积极配合和大力支持。

（四）多方筹资，加大投入。通过广泛发动社会，动员群众，多渠道筹措资金，加大对教育事业的投入，确保教育强镇复评工作的顺利推进。

四、工作步骤

(一)宣传发动阶段（2017年7月——2017年11月）。主要任务：开展教育强镇复评动员工作，出台相关文件与政策。

1、召开东山镇教育工作会议，动员部署强镇复评工作。

2、成立东山镇教育强镇复评工作领导小组及其办公室。

3、出台并印发《东山镇教育强镇复评工作实施方案》，明确教育强镇复评工作实施方案的目标、任务和要求。

(二)实施推进阶段（2017年11月——2018年2月）。主要任务：全面推进教育强镇复评工作。

1、借鉴和学习有关乡镇迎接教育强镇复评的经验和做法，结合本镇实际创造性地开展迎接教育强镇复评工作。

2、对照教育强镇验收组提出的问题，制定整改实施方案，认真落实各项整改工作，使各项工作有序进行。

3、认真做好教育强镇复评印证材料的清点、整理、补缺工作。

4、写好教育强镇复评自评报告。

5、向省人民政府督导室提出“教育强镇”复评申请。（11月底）

（三）迎接复评阶段（2018年2月——2018年6月）。主要任务：做好迎接教育强镇复评的各项准备工作。

1、再次召开动员大会，布置落实迎评工作，同时认真组织自查，发现问题及时纠正，做好补缺补漏工作。

2、全面完成教育强镇复评的各项迎检准备工作。

饶平县东山镇人民政府

2017年7月12日